## Sheet4
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | [11 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาตม - มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ | [11 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 | [11 empty] | งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
1 | ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 50000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 3900 | 46100 | 20 มี.ค.60
2 | ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน จำนวน | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 75600 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 36000 | 39600 | 31 มี.ค.60
1 อัตรา ๆ ละ 300 บาท/วัน
รวม 12 เดือน
3 | จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 75600 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 36000 | 39600 | 31 มี.ค.60
4 | ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 0 | 30000
5 | โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 40000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 20000 | 0 | 25 ม.ค.60
ฐานข้อมูล อบต.
6 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 100000 | 1960-02-01 | [5 empty] | 0 | 100000
บุคลากร อบต.
7 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 50000 | มี.ค.-มิ.ย.60 | [5 empty] | 0 | 50000
ชุมชนหลักการมีประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมในชุมชน
8 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 15000 | 1960-07-01 | [5 empty] | 0 | 15000
ทางการเมือง
| ลงชื่อ........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ลงชื่อ............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ
| (นางวันดี เทพมะที) |  |  | (นางสุวดี วันสา) | [7 empty] | (นางสร้อยทอง ขานหัวโทน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | [11 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาตม - มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ | [11 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 | [11 empty] | งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
9 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 30000 | 1960-08-01 | [5 empty] | 0 | 30000
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ในองค์กร หลักสูตร "ธรรมะอารมณ์ดี
เสริมสร้างสามัคคีในองค์กร"
10 | โครงการฝึกอบรมสร้างกระบวนการ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 250000 | 1959-12-01 | [5 empty] | 283464 | 0 | 8 ก.พ.60 | โอนเพิ่ม33,464
เรียนรู้พัฒนาการทำงานเป็นทีม
11 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 100000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 32470 | 67530 | 29 มี.ค.60
12 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 40000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 37248 | 2752 | 31 มี.ค.60
13 | จัดหาหนังสือพิมพ์สำหรับชุมชน,อบค. | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 116800 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 72600 | 44200 | 31 มี.ค.60
14 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 2520 | 7480 | 18 มค.60
15 | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 95200 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 45750 | 49450 | 31 มี.ค.60
16 | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 5000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 0 | 5000
17 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 90000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 51340 | 38660 | 19 ธ.ค.59
18 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 23000 | 1959-12-01 | [5 empty] | 0 | 23000
19 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 8000 | 1959-12-01 | [5 empty] | 6400 | 1600 | 9 ก.พ. 60
| ลงชื่อ........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ลงชื่อ................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ
| (นางวันดี เทพมะที) |  |  | (นางสุวดี วันสา) | [7 empty] | (นางสร้อยทอง ขานหัวโทน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | [11 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ | [11 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 | [11 empty] | งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
20 | จัดซื้อเต้นส์ผ้าใบ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 90000 | 1960-01-01 | [5 empty] | 75000 | 15000 | 22 ธ.ค.59
21 | จัดซื้อพัดลมติดแบบโคจร พร้อมติดตั้ง | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 15000 | 1960-01-01 | [5 empty] | 15000 | 0 | 13 ธ.ค.59
22 | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 59000 | 1960-01-01 | [5 empty] | 0 | 59000
23 | จัดซื้อโทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้ว | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 34000 | 1959-12-01 | [5 empty] | 33400 | 600 | 2 ธ.ค.59
24 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 88000 | 1959-12-01 | [5 empty] | 88000 | 0 | 29 ธ.ค.59
25 | โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 70000 | ม.ค.-เ.ย.60 | [5 empty] | 0 | 70000
ประจำหมู่บ้าน ต.หนองแวงโสกพระ
26 | โครงการตั้งจุดตรวจ-จุดบริการเพื่อ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 75000 | 1959-12-01 | [5 empty] | 74978 | 22 | 29 ธ.ค.59
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่
27 | โครงการตั้งจุดตรวจ-จุดบริการเพื่อ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 75000 | 1960-04-01 | [5 empty] | 0 | 75000
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์
28 | โครงการช่วยเหลือและบรรเทาเหตุ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 100000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 6300 | 93700 | 17 ม.ค.60
สาธรณภัยแก่ประชาชน
| ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ลงชื่อ.................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | ลงชื่อ...........................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ
| (นางวันดี เทพมะที) |  |  | (นางสุวดี วันสา) | [7 empty] | (นางสร้อยทอง ขานหัวโทน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | [11 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ | [11 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 | [11 empty] | งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
29 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้อง | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 25000 | ก.พ.-มี.ค.60 | [5 empty] | 0 | 25000
กันภัยและฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)
30 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 196000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 0 | 196000
ภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)
31 | โครงการสูบน้ำเพื่อป้องกันปัญหา | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 50000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 8ล800.00 | 41200 | 2 มี.ค.60
ภัยแล้ง
32 | จัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 0 | 20000
ศูนย์ อปพร.
33 | จัดหาสัญญาณไฟไซเรนสำหรับติดตั้ง | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 25000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 25000 | 0 | 14 ธ.ค. 59
บนรถกู้ชีพกู้ภัย
34 | จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 0 | 30000
35 | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 22500 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 0 | 22500
36 | จัดซื้อชุดแต่กายผจญเพลิงระงับอัคคีภัย | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 60000 | ธ.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 59000 | 55000 | 6 ก.พ.60
| ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ลงชื่อ........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ
| (นางวันดี เทพมะที) |  |  | (นางสุวดี วันสา) | [7 empty] | (นางสร้อยทอง ขานหัวโทน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | [11 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาตม - มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ | [11 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 | [11 empty] | งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
37 | จัดซื้อชุดแต่กายอาสาสมัครป้องกันภัย | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 54000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 0 | 54000
ฝ่ายพลเรือน
38 | จัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบประจำที่ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 35000 | ธ.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 35000 | 0 | 14 ธ.ค.59
39 | โครงการช่วยเหลือคนยากจน | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 0 | 30000
ด้อยโอกาส ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง
40 | โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะใน | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 250000 | 1960-03-01 | [5 empty] | 61096 | 188904 | 24 มี.ค.60
ชุมชนพร้อมสึกษาดูงาน
41 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 20000 | เม.ย.-ก.ย.60 | [5 empty] | 0 | 20000
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว
42 | โครงการฝึกอบรมค่ายรั้วครอบครัว | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 350000 | ต.ค.-พ.ย.59 | [5 empty] | 431680 | 3000 | 27 ต.ค.59
ล้อมรัก
43 | โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนคนดี | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 350000 | ม.ค.-มี.ค.60 | [5 empty] | 600040 | 60 | 31 มึ.ค.60
ห่างไกลยาเสพติดพร้อมศึกษาดูงาน
44 | โครงการฝึกอบรมค่ายอาสาพัฒนา | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 50000 | 1960-03-01 | [5 empty] | 49350 | 650 | 20 ต.ค.59
| ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ลงชื่อ........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ
| (นางวันดี เทพมะที) |  |  | (นางสุวดี วันสา) | [7 empty] | (นางสร้อยทอง ขานหัวโทน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | [11 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาตม - มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ | [11 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 | [11 empty] | งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
45 | โครงการฝึกอบรมเครือข่ายพลังแผ่นดิน | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 130000 | 1959-10-01 | [5 empty] | 129750 | 250 | 2 ธ.ค.59
ระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน
46 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 50000 | 1960-03-01 | [5 empty] | 0 | 50000
กรรมการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมระดับตำบล
47 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 150000 | เม.ย.-มิ.ย.60 | [5 empty] | 217750 | 0 | 2 มี.ค.60 | โอนเพิ่ม 67,750
และศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
เครือข่ายสตรีแม่บ้าน
48 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมยุติธรรม | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 20000 | พ.ค.-มิ.ย.60 | [5 empty] | 0 | 20000
ชุมชน
49 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดการ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 15000 | 1960-04-01 | [5 empty] | 0 | 15000
น้ำในชุมชน (น้ำดี,น้ำเสีย)
50 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 30000 | 1960-03-01 | [5 empty] | 0 | 30000
กฎหมายที่ดินและทรัพย์สินแก่ผู้นำชุมชน
51 | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 50000 | พ.ค.-มิ.ย.60 | [5 empty] | 0 | 50000
แม่บ้าน
| ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ลงชื่อ........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ
| (นางวันดี เทพมะที) |  |  | (นางสุวดี วันสา) | [7 empty] | (นางสร้อยทอง ขานหัวโทน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | [11 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาตม - มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ | [11 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 | [11 empty] | งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
52 | โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 60000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 143628 | 0 | 2 ธ.ค.59 | โอนเพิ่ม83,628
53 | โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 35000 | เม.ย.-พ.ค.60 | [5 empty] | 21456 | 13544 | 14 มี.ค.60
54 | โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนา | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 50000 | 1959-11-01 | [5 empty] | 0 | 50000
ท้องถิ่น
55 | โครงการส่งเสริมหมู่บ้านน่าอยู่เพื่อสร้าง | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 50000 | 1960-03-01 | [5 empty] | 0 | 50000
ความอยู่ดีกินดีของประชาชน
56 | โครงการปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอด | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 30000 | 1960-03-01 | [5 empty] | 0 | 30000
เทคโนโลยีการเกษตรตำบล
57 | โครงการเพาะชำกล้าไม้พืชสวน/ไม้ใช้สอย | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 20000 | มี.ค.-ก.ย.60 | [5 empty] | 0 | 30000
58 | โครงการเพาะพันธุ์กบ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 25000 | มี.ค.-ก.ย.60 | [5 empty] | 0 | 25000
59 | โครงการเพาะพันธุ์ปลา | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 35000 | มี.ค.-ก.ย.60 | [5 empty] | 0 | 35000
60 | ค่าจ่างแรงงานในการปฏิบัติงานศูนย์การ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 438000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 210000 | 228000 | 31 มี.ค.60
แพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
61 | โครงการจ้างเหมาบริหารเก็บค่า | กองคลัง | งบประมาณ | 48000 | 1959-10-01 | [5 empty] | 24ล000.00 | 0 | 31 มี.ค.60
ธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะมุลฝอย
| ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ลงชื่อ........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ
| (นางวันดี เทพมะที) |  |  | (นางสุวดี วันสา) | [7 empty] | (นางสร้อยทอง ขานหัวโทน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | [11 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาตม - มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ | [11 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 | [11 empty] | งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
62 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี | กองคลัง | งบประมาณ | 30000 | พ.ย.-ธ.ค.59 | [5 empty] | 26316 | 3684 | 10 ก.พ.60
63 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | กองคลัง | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 15271 | 14729 | 18 ม.ค.60
64 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ชั้น | กองคลัง | งบประมาณ | 6000 | 1959-12-01 | [5 empty] | 3500 | 2500 | 6 ก.พ.60
65 | จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก | กองการศึกษา | งบประมาณ | 105840 | 1959-10-01 | [5 empty] | 50040 | 55800 | 31 มี.ค.60
66 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | กองการศึกษา | งบประมาณ | 30000 | 1959-10-01 | [5 empty] | 22530 | 7470 | 18 ม.ค.60
67 | จัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 50000 | 1959-12-01 | [5 empty] | 0 | 50000
68 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 22000 | 1959-10-01 | [5 empty] | 22000 | 0 | 19 ธ.ค.59
69 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 17000 | 1959-10-01 | [5 empty] | 17000 | 0 | 19 ธ.ค.59
70 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 50000 | 1960-01-01 | [5 empty] | 48456 | 1544 | 13 ธ.ค.59
71 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | ก.ค.-ส.ค.60 | [5 empty] | 0 | 20000
ในสถานศึกษา
72 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ทักษะ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 100000 | มิ.ย-ก.ค.60 | [5 empty] | 0 | 100000
อาชีพในสถานศึกษา
73 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน | กองการศึกษา | งบประมาณ | 771680 | 1959-10-01 | [5 empty] | 185678.08 | 586001.92 | 7 มี.ค.60
ในสังกัด สปช.
| ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ลงชื่อ........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ
| (นางวันดี เทพมะที) |  |  | (นางสุวดี วันสา) | [7 empty] | (นางสร้อยทอง ขานหัวโทน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | [11 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาตม - มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ | [11 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 | [11 empty] | งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
74 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 13360 | 1959-10-01 | [5 empty] | 32030.72 | 111329.28 | 7 มี.ค.60
พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวงโสกพระ
75 | จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อจัดห้องประสบการณ์ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 100000 | ธ.ค.-มี.ค.60 | [5 empty] | 100000 | 0 | 29 พ.ย.59
การเรียนรู้ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
76 | จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนในศูนย์ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 34000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 34000 | 0 | 29 พ.ย.59
พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวงโสกพระ
77 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 300000 | 1960-01-01 | [5 empty] | 261916 | 38084 | 2 ก.พ.60
ประชาชนตำบลหนองแวงโสกพระ
78 | จัดซื้อวัสดุกีฬา | กองการศึกษา | งบประมาณ | 98000 | พ.ย.-.ค.59 | [5 empty] | 98000 | 0 | 18 พ.ย.59
79 | โครงการปรับเกรดผิวสนามกีฬาตำบล | กองการศึกษา | งบประมาณ | 15000 | 1959-12-01 | [5 empty] | 0 | 15000
หนองแวงโสกพระ(หนองสระจันทร์
บ้านโคกล่าม หมู่ 3)
80 | โครงการปรับปรุงห้องน้ำในสนามกีฬา | กองการศึกษา | งบประมาณ | 50000 | 1959-12-01 | [5 empty] | 0 | 50000
หนองแวงโสกพระ(หนองสระจันทร์
บ้านโคกล่าม หมู่ 3)
81 | โครงการจัดงานสำคัญและรัฐพิธี | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.-ส.ค60 | [5 empty] | 64200 | 0 | ต.ค.59 | โอนเพิ่ม44,200
| ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ลงชื่อ........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ
| (นางวันดี เทพมะที) |  |  | (นางสุวดี วันสา) | [7 empty] | (นางสร้อยทอง ขานหัวโทน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | [11 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาตม - มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ | [11 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 | [11 empty] | งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
82 | โครงการฝึกอบรมเด็กเยาวชนเรียนรู้ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 30000 | ส.ค.-ก.ย.60 | [5 empty] | 0 | 30000
ศิลปะมวยไทย
83 | โครงการฝึกอบรมธรรมะกับประชาชน | กองการศึกษา | งบประมาณ | 30000 | 1960-07-01 | [5 empty] | 0 | 30000
84 | โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงาม | กองการศึกษา | งบประมาณ | 100000 | 1960-06-01 | [5 empty] | 0 | 100000
85 | โครงการฝึกอบรมและอนุรักษ์ดนตรีพื้น | กองการศึกษา | งบประมาณ | 30000 | เม.ย.-พ.ค.60 | [5 empty] | 0 | 30000
บ้านให้กับเยาวชน
86 | จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย | กองช่าง | งบประมาณ | 252000 | 1959-10-01 | [5 empty] | 152400 | 99600 | 31 มี.ค. 60
87 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | กองช่าง | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 2846 | 17154 | 18 ม.ค.60
88 | จัดซื้อซัมเมอร์ส | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 16150 | 83850 | 28 พ.ย.59
89 | โครงการบำรุงและรักษา/ซ่อมแซมไฟฟ้า | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 7400 | 92600 | 12 พ.ย. 59
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน
90 | โครงการบำรุงและรักษา/ซ่อมแซมประปา | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 0 | 100000
แสงสว่างภายในหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน
91 | ซ่อมแซมผิวจราจร ถนนคสล.ถนนหินคลุก | กองช่าง | งบประมาณ | 300000 | ม.ค.-ส.ค.60 | [5 empty] | 298000 | 2000 | 24 พ.ย.59
และถนนดิน ปรับเกรดถนนภายในหมู่บ้าน
และถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน
| ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ลงชื่อ........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ
| (นางวันดี เทพมะที) |  |  | (นางสุวดี วันสา) | [7 empty] | (นางสร้อยทอง ขานหัวโทน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | [11 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาตม - มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ | [11 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 | [11 empty] | งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
92 | โครงการก่อสร้างถนนคสล ม.2 | กองช่าง | งบประมาณ | 84000 | ม.ค.-ส.ค.60 | [5 empty] | 0 | 84000
93 | โครงการก่อสร้างถนนคสล ม.6 | กองช่าง | งบประมาณ | 265000 | ม.ค.-ส.ค.60 | [5 empty] | 257000 | 8000 | 24 มี.ค.60
94 | โครงการก่อสร้างถนนคสล ม.4 | กองช่าง | งบประมาณ | 170000 | ม.ค.-ส.ค.60 | [5 empty] | 0 | 170000
95 | โครงการก่อสร้างถนนคสล ม.9 | กองช่าง | งบประมาณ | 348000 | ม.ค.-ส.ค.60 | [5 empty] | 335000 | 13ล000.00 | 24 มี.ค.60
96 | โครงการก่อสร้างถนนคสล ม.10 | กองช่าง | งบประมาณ | 173000 | ม.ค.-ส.ค.60 | [5 empty] | 0 | 173000
67 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | กองช่าง | งบประมาณ | 294000 | ม.ค.-ส.ค.60 | [5 empty] | 0 | 297000
.บ้านโนนเพ็ก ม.8
98 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | กองช่าง | งบประมาณ | 247000 | ม.ค.-ส.ค.60 | [5 empty] | 0 | 247000
.บ้านโนนชาด ม.6
99 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับผู้มาติด | กองช่าง | งบประมาณ | 318000 | ม.ค.-ส.ค.60 | [5 empty] | 318000 | 0 | 17 ก.พ.60
ต่อราชการที่ทำการ อบต.
100 | โครงการขนย้าย-ตัดกิน(ป่าช้าหนองตานา) | กองช่าง | งบประมาณ | 100000 | ม.ค.-ส.ค.60 | [5 empty] | 0 | 100000
101 | โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กลานหน้า | กองช่าง | งบประมาณ | 492000 | ม.ค.-ส.ค.60 | [5 empty] | 469000 | 23000 | 9 ธ.ค.59
สำนักงาน อบต.หนองแวงโสกพระ
102 | โครงการล้อมรั้วลวดหนามรอบ อบต. | กองช่าง | งบประมาณ | 78000 | ม.ค.-ส.ค.60 | [5 empty] | 0 | 38000
หนองแวงโสกพระ
| ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ลงชื่อ........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ
| (นางวันดี เทพมะที) |  |  | (นางสุวดี วันสา) | [7 empty] | (นางสร้อยทอง ขานหัวโทน)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 | [11 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาตม - มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ | [11 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 | [11 empty] | งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  | (บาท) | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
103 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บ้านเปิด | กองคลัง | งบประมาณ | 8000 | ธ.ค.59 | [5 empty] | 6400 | ,1600.00 | 6ก.พ.60
104 | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานคณะกรรม | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 150000 | ม.ค.-มี.ค.60 | [5 empty] | 166964 | 0 | 23 มี.ค.60 | โอนเพิ่ม 16,964
การศูนย์ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบลหนองแวงโสกพระ
105 | โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ | สำนักงานปลัด | งบประมาณ | 61000 | ม.ค.-มี.ค.60 | [5 empty] | 40000 | 21000 | 9 ก.พ.60
106 | วัสดุก่อสร้าง | กองช่าง | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 10699.1 | 9300.9 | 7 มี.ค.60
107 | วัสดุไฟฟ้า | กองช่าง | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.59-ก.ย.60 | [5 empty] | 13500 | 16500 | 15 ธ.ค.58
108 | จัดวื้อท่อดูดตัวหนอน | กองช่าง | งบประมาณ | 20000 | [6 empty] | 20000 | 0 | 9 ม.ค.60
| ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | ลงชื่อ........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [7 empty] | ลงชื่อ................................ปลัดอบต.หนองแวงโสกพระ
| (นางวันดี เทพมะที) |  |  | (นางสุวดี วันสา) | [7 empty] | (นางสร้อยทอง ขานหัวโทน)